## Biểu đồ Gantt
| TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
1 | Bài tập 2: Tìm hiểu về đề tài NCKH
2025-01-01 | Mục 4 | Lê Hồng Sơn | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 4 | 100%
1.2 | Mục 3 | Nguyễn Hoàng Thanh Phương | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 4 | 100%
2025-03-01 | Mục 2 | Đỗ Hữu Lộc | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 4 | 100%
2025-04-01 | Mục 1 | Văn Hoàng Như Ý | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 4 | 100%
2 | Bài tập 3: Khảo sát bài báo cho dữ liệu Ames Housing
2018-01-02 | Phần 7 (kết luận) + slide Ames Housing | Lê Hồng Sơn | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 4 | 100%
2018-02-02 | Phần 3 & 4 (Dữ liệu và từ điển dữ liệu, các bài toán liên quan | Nguyễn Hoàng Thanh Phương | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 4 | 100%
2018-03-02 | Phần 5 & 6 (Kết quả đạt được và độ đo đánh giá, bài khảo sát về bộ dữ liệu) | Đỗ Hữu Lộc | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 4 | 100%
2018-04-02 | Phần 1 & 2 (giới thiệu chung và nguồn gốc) | Văn Hoàng Như Ý | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 4 | 100%
3 | Bài tập 4: Khảo sát đề tài
3.1 | Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu | Lê Hồng Sơn | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | 100%
3.2 | Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước | Nguyễn Hoàng Thanh Phương | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | 100%
3.3 | Giới thiệu đề tài | Đỗ Hữu Lộc | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | 100%
3.4 | Tìm báo và làm slide | Văn Hoàng Như Ý | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | 100%
4 | Bài tập 5: Khảo sát dữ liệu EDA
2018-01-04 | Làm slide | Lê Hồng Sơn | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | 100%
5 | Bài tập 6: Phân tích luận văn tốt nghiệp
2025-01-05 | Cơ sở lý thuyết | Lê Hồng Sơn | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 4 | 100%
2025-02-05 | Làm slide | Nguyễn Hoàng Thanh Phương | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 4 | 100%
2025-03-05 | Kết quả đạt được | Đỗ Hữu Lộc | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 4 | 100%
2025-04-05 | Phương pháp thu thập và xử lý thông tin | Văn Hoàng Như Ý | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 4 | 100%
6 | Bài tập 7: Tự học ML
2025-01-06 | Code bài tập Chương 1 - Chương 9 | Lê Hồng Sơn | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 12 | 100%
2025-02-06 | Code bài tập Chương 10 - Chương 17 | Nguyễn Hoàng Thanh Phương | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 12 | 100%